УТВЕРЖДЕНА:

приказом заведующего МБДОУ

«ДС № 90 «Цветик-семицветик»

от 20.12.2022 № 134

**Дорожная карта**

**по внедрению и реализации Целевой модели наставничества педагогических работников**

**МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» на период 2023– 2024 гг**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Форма представления результата** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1.** | **Нормативно–правовое регулирование** | | | |
| 1.1 | Разработка дорожной карты по развитию системы наставничества педагогических работников МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик», подведомственного Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска | Дорожная карта по развитию  Целевой модели наставничества педагогических работников в  МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» | Декабрь 2022 | Заведующий учреждением;  Заместитель заведующего по  УВиМР |
| 1.2 | Разработка пакета локальных актов по реализации Целевой модели наставничества педагогических работников МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» | Локальные акты | Декабрь 2022 | Заведующий учреждением;  Заместитель заведующего по  УВиМР |
| **2.** | **Информационно–организационная, методическая, экспертно-консультационная поддержка** | | | |
| 2.1 | Информирование педагогического коллектива МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» о реализации Дорожной карты по внедрению и реализации региональной Целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях на территории г. Норильска на период 2023– 2024 гг. | Презентация, размещение материалов на сайте МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» | В течение периода реализации | Заместитель заведующего по УВиМР; |
| 2.2 | Проведение Семинара для Педагогов МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» по ознакомлению с функциональными обязанностями наставника и наставляемого, а также профессионального развития педагогических работников в рамках реализации Целевой модели наставничества | Семинар | Январь 2023, сентябрь 2023, сентябрь  2024 | Заместитель заведующего по  УВиМР |
| 2.3 | Систематическое обновление информации на сайте МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» о реализации Целевой модели наставничества педагогических работников в дошкольном образовательном учреждении. | Наличие на сайте ДОУ раздела с содержательным  наполнением о развитии  Целевой модели наставничества педагогических работников в  МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» | Регулярно | Заместитель заведующего по  УВиМР;  Старший воспитатель |
| 2.4 | Организация и проведение серии семинаров (вебинаров) о реализации Дорожной карты по внедрению и реализации Целевой модели наставничества педагогических работников в МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» | Экспертно-консультационная поддержка | В течение периода реализации | Заместитель заведующего по  УВиМР |
| 2.5 | Консультирование по вопросам реализации персонализированных программ наставничества педагогических работников в МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» и по отдельным вопросам | Экспертно-консультационная поддержка | В течение периода реализации | Заместитель заведующего по  УВиМР |
| 2.6 | Разработка методики оценки эффективности Целевой модели наставничества педагогических работников в  МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» | Методика оценки эффективности Целевой  модели наставничества  педагогических работников в  МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» | Февраль  2023 | Заведующий учреждением;  Заместитель заведующего по  УВиМР |
| **3.** | **Внедрение и реализация Целевой модели наставничества педагогических работников** | | | |
| 3.1 | Создание условий для реализации Целевой модели наставничества педагогических работников в МБДОУ  «ДС № 90 «Цветик-семицветик» | Нормативное обеспечение, распорядительная  документация, программно-методическое обеспечение,  материально-техническое обеспечение | Январь 2023 | Заведующий учреждением |
| 3.2 | Формирование базы программ по реализации Целевой модели наставничества педагогических работников в МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» | Наличие базы программ наставничества | В течение периода реализации | Заведующий учреждением;  Заместитель заведующего по  УВиМР |
| 3.3 | Формирование базы наставников и наставляемых | База наставников и наставляемых | В течение периода реализации | Заместитель заведующего по  УВиМР |
| 3.4 | Организация работы наставнических пар в МБДОУ  «ДС № 90 «Цветик-семицветик» | Наличие персонализированных  программ для наставнических  пар | В течение периода реализации | Заведующий учреждением;  Заместитель заведующего по  УВиМР |
| 3.5 | Разработка методических материалов, необходимых для реализации Целевой модели наставничества педагогических работников в МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» | Методические материалы | В течение периода реализации | Заведующий учреждением;  Заместитель заведующего по  УВиМР |
| **4.** | **Содействие по распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и моделей для педагогов и молодых специалистов** | | | |
| 4.1 | Формирование реестра успешных практик (кейсов) наставничества педагогических работников в МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» | Реестр успешных практик | В течение периода реализации | Заведующий учреждением;  Заместитель заведующего по  УВиМР |
| 4.2 | Трансляция лучших практик по реализации Целевой модели наставничества педагогических работников в МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» на мероприятиях разного уровня (конференции, форумы, фестивали, конкурсы), в средствах массовой информации | Комплекс тематических мероприятий | В течение периода реализации | Заведующий учреждением; Заместитель заведующего по  УВиМР |
| 4.3 | Информационное освещение о внедрении и реализации Целевой модели наставничества педагогических работников в МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» (о лучших практиках, о лучших наставниках, представление кейсов) | Размещение информации на сайте МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» | В течение периода реализации | Заместитель заведующего по  УВ и МР ;  Старший воспитатель |
| 4.4 | Формирование профессиональных сообществ наставников | Система поддержки наставничества через  профессиональные сообщества | В течение периода реализации | Заведующий учреждением;  Заместитель заведующего по  УВиМР |
| **5.** | **Мониторинг реализации программ наставничества педагогических работников** | | | |
| 5.1 | Мониторинг реализации и эффективности программ наставничества педагогических работников в МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» | Информационная справка | май 2023, май 2024 | Заместитель заведующего по  УВиМР |
| 5.2 | Мониторинг внедрения и реализации региональной Целевой модели наставничества педагогических работников в МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» | Информационная справка | май 2023, май 2024 | Заместитель заведующего по  УВиМР |
| **6.** | **Контроль исполнения мероприятий муниципальной дорожной карты по внедрению и реализации Целевой модели наставничества педагогических работников** | | | |
| 6.1 | На уровне образовательных учреждений:   * контроль за реализацией Целевой модели наставничества педагогических работников в МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик», * контроль за реализацией программ наставничества педагогических работников в МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» | Информационная справка | апрель-май 2023, апрель-май  2024 | Заведующий учреждением;  Заместитель заведующего по  УВиМР |